## Slide 1: Místní akční skupina Hustopečsko, z. s.
10.6.2021
Velké Pavlovice
online
Administrace schválených žádostí

## Slide 2: Program semináře
Podání žádosti na MAS
Registrace žádosti na SZIF
Změny projektu
Žádost o platbu
Kontrola dodržování podmínek PRV
Pravidla-obecné podmínky (szif.cz)

## Slide 3: Podání žádosti na MAS
Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.
Po podání žádosti na MAS (v rámci 3. výzvy do 21.6.2021) probíhá kontrola Formálních náležitostí a přijatelnosti kanceláří MAS.
V případě, že při administrativní kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit nedostatky, vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci minimálně však 5 pracovních dní. Žadatel může provést opravu maximálně dvakrát – respektive MAS může maximálně dvakrát vyzvat k opravě.
V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí MAS administraci dané Žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci.
MAS o výsledku kontroly informuje žadatele do 5 pracovních dní.
Proj

## Slide 4: Podání žádosti na MAS
V případě kladného hodnocení Formálních náležitostí a náležitostí příjatelnosti postupuje projekt do Hodnocení Výběrovou komisí MAS.
Každá Fiche se hodnotí zvlášť dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS. Vyplněná kritéria žadatelem se posuzují.
Na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť a provede výběr Žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi.
V případě shodnosti bodů se projekty řadí od finančně méně náročných po obsáhlejší.
Následně zasedá Programový výbor MAS, který schválí vybrané žádosti.
Výsledky hodnocení jsou zaznamenány v Žádosti o dotaci a takto podepsaná Žádost o dotaci je žadateli zaslána k registraci na SZIF – pro 3. výzvu nejpozději do 31.8.2021. MAS o této skutečnosti žadatele informuje nejpozději do 5 pracovních dní od hodnocení.
Kanceláří MAS je sestaven seznam podpořených a nepodpořených žádostí.

## Slide 5: Registrace žádosti na SZIF
Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše a společně s finální verzí povinných, příp. nepovinných příloh předá žadateli přes Portál farmáře minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS 31.8.2021.
žadatel Žádost o dotaci včetně příloh zkontroluje a podá přes svůj účet na Portálu farmáře 31.8.2021.
ŘO SZIF provede registraci Žádosti o dotaci po jejím odeslání žadatelem přes Portál farmáře, za datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF je považováno datum finální registrace na RO SZIF stanovené ve výzvě MAS.
MAS předá veškerou dokumentaci k hodnocení ŘO SZIF.

## Slide 6: Registrace žádosti na SZIF
Projekty, které podléhají VCM mají povinnost do 63 kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve výzvě MAS, a to elektronicky, případně vybrané přílohy v listinné podobě zaslat na MAS ke kontrole. Bližší informace v semináři Cenový marketing.
ŘO SZIF provede ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví po registraci Žádosti o dotaci na RO SZIF.
V případě, že Žádost o dotaci nebo přílohy/cenový marketing nebudou splňovat podmínky přijatelnosti a nedostatky budou vyhodnoceny jako neodstranitelné, bude Žádosti o dotaci ukončena administrace; RO SZIF informuje žadatele a MAS o ukončení administrace včetně zdůvodnění.
V případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve RO SZIF žadatele (informována je i MAS) k odstranění konkrétních nedostatků.

## Slide 7: Registrace žádosti na SZIF
Doplnění neúplné dokumentace se provádí nejdříve prostřednictvím MAS, žadatel předá doplněnou dokumentaci včetně doplněné Žádosti o dotaci na příslušnou MAS, která provede kontrolu doplněné dokumentace; případně MAS provede požadované doplnění údajů, které se týkají MAS, do Žádosti o dotaci.
Zkontrolovanou a podepsanou žádost MAS zasílá zpět žadateli, aby mohl vložit a odeslat na ŘO přes portál Farmáře.
Odstranění zjištěných nedostatků musí být provedeno dle Žádosti o doplnění neúplné dokumentace v termínu do 21 kalendářních dnů od doručení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace.
ŘO SZIF může vyzvat žadatel ještě jednou k doplnění, postup je totožní, pouze je zkrácena lhůta na 14 kalendářních dnů.
Nedojde-li k odstranění závad/zjištěných nedostatků (na výzvu SZIF nebude ze strany žadatele reagováno nebo odstranění závad/nedostatků nebude kompletní), považuje se Žádost o dotaci za chybnou a z tohoto důvodu bude ukončena její administrace.

## Slide 8: Registrace žádosti na SZIF – SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI
Nejdříve jsou schvalovány Žádosti o dotaci, u kterých žadatel neprovádí výběrové/zadávací řízení, následně Žádosti o dotaci s výběrovým/zadávacím řízením.
V případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV, je žadatel vyzván k podpisu Dohody.
Dohodu podepisuje žadatel osobně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce přímo na ŘO SZIF.
K podpisu dohody je nutné doložit aktuální bezdlužnost FÚ – ne starší než 30 dnů.
Změny v žádosti se upravují dodatkem k Dohodě.

## Slide 9: Změny projektu- POSTUP
Příjemce dotace má povinnost oznamovat změny týkající se Žádosti o dotaci od podpisu Dohody o poskytnutí dotace po dobu lhůty vázanosti projektu na účel prostřednictvím formuláře Hlášení o změnách.
žadatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky.
Hlášení o změnách včetně příloh příjemce dotace podává nejdříve na MAS, MAS provede kontrolu (zejména s ohledem na preferenční kritéria) v termínu do 10 pracovních dnů od obdržení Hlášení o změnách.
Po schválení či vyplnění stanoviska MAS předá příjemce dotace neprodleně Hlášení o změnách na ŘO SZIF.
V jednom okamžiku je možné administrovat pouze jedno Hlášení o změnách.
Výsledek schvalovacího řízení Hlášení o změnách sděluje SZIF buď Vyrozuměním, nebo výzvou k podpisu Dodatku k Dohodě.

## Slide 10: Změny projektu- POSTUP
Příjemce musí změny hlásit neprodleně, změna nesmí být provedena bez předchozího souhlasu SZIF.
Pokud příjemce dotace předloží více než tři Hlášení o změnách týkající se změny termínu předložení Žádosti o platbu, bude mu ze strany SZIF provedena změna termínu na 24 měsíců od data podpisu Dohody.
Změny, které je příjemce dotace povinen předložit nejpozději v den předložení Žádosti o platbu na SZIF, a ke kterým se následně SZIF vyjádří:
  změny technických parametrů projektu, změny ve stavebním povolení nebo jiném opatření stavebního úřadu
  změna trvalého pobytu/sídla žadatele/příjemce dotace, změna statutárního orgánu, apod.
  přidání/odstranění kódů výdajů, na které může být poskytnuta dotace, oproti údajům v Žádosti o dotaci

## Slide 11: Změny projektu- PO PŘEDLOŽENÍ ŽOP
po předložení Žádosti o platbu musí příjemce dotace nahlásit následující změny, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení změny:
  1. změna místa realizace projektu;
  2. ostatní změny týkající se předmětu projektu (např. změna technického řešení/provedení);
  3. v případě úmrtí nebo zániku příjemce dotace;

## Slide 12: Žádost o platbu
Žádost o platbu musí být vygenerována a odeslána z účtu žadatele/příjemce dotace na Portálu farmáře.
Spolu s povinnými přílohami nebo přílohami stanovenými MAS je nutné 15 dnů před termínem předložení žádosti na ŘO SZIF předat ke kontrole na MAS.
V případě kladného výsledku kontroly dokumentace a kontroly plnění/dodržení preferenčních kritérií stanovených MAS pracovník MAS potvrdí formulář Žádosti o platbu.
V případě, že MAS s předloženou Žádostí o platbu nesouhlasí, uloží v termínu do 7 kalendářních dnů od obdržení Žádosti o platbu příjemci dotace opatření k nápravě s lhůtou 5 kalendářních dnů na opravu; po doplnění/opravě potvrdí pracovník MAS formulář Žádosti o platbu.
Vyplněná Žádost o platbu je po kontrole a elektronickém podpisu MAS podána příjemcem dotace prostřednictvím Portálu farmáře na RO SZIF nejpozději v termínu stanoveném Dohodou.
Žádost o platbu se předkládá za každý projekt zvlášť.

## Slide 13: Žádost o platbu
Předložením Žádosti o platbu na MAS příjemce dotace oznamuje ukončení realizace projektu.
Po podání Žádosti o platbu provede RO SZIF kontrolu formální správnosti Žádosti o platbu vč. příloh.
ŘO SZIF může vyzvat k doplnění a to nejdéle po dobu 21 kalendářních dní.
V případě, že v rámci kontroly Žádosti o platbu nebudou ze strany SZIF zjištěny nedostatky, a také v případě, kdy uplyne lhůta pro Chybník, bude Žádost o platbu zaregistrována.
Proplacení následuje do 21 kalendářních dnů od okamžiku jeho schválení.

## Slide 14: Kontrola dodržování podmínek PRV

## Slide 15: DĚKUJEME ZA POZORNOST
Místní akční skupina Hustopečsko, z.s.
Kancelář: Tovární 22, Velké Pavlovice
Ing. Veronika Mikulicová, projektový manažer Tel.: 774 364 013
info.mashustopecsko@gmail.com
www.mashustopecsko.cz